**2017年“优创优帮”项目扶持计划工作方案**

为积极搭建大学生自主创业平台，构建政府支持、企业帮扶援助、个人互助互扶等多种方式相融合的大学生帮扶生态体系，根据市教委等《关于举办第六届大学生创业文化实践活动的通知》（渝教学函〔2017〕19号）要求，将于2017年8月——2018年9月开展“优创优帮”项目扶持计划。为做好2017年“优创优帮”项目扶持计划遴选立项工作，现制定工作方案如下：

一、举办时间

2017年8月-2018年9月

二、举办单位

**主办：**重庆市教育委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市工商行政管理局、重庆市地方税务局、重庆广播电视集团(总台)、沙坪坝区人民政府

**承办：**重庆市大学中专毕业生就业指导服务中心、重庆电子工程职业学院

三、活动对象

主要负责人（或法人）为应届毕业生的创业团队项目。

四、活动流程

**（一）导师组建（2017年8月）**

从高校就业创业专家库中抽选企业家导师、行业专家和高校创业导师代表组建30人左右（企业家10人、行业专家10人、高校创业导师10人）创业导师团。

**（二）校级初选（2017年9月）**

各高校自行组织开展校内项目遴选活动，按照文件要求推荐具有前瞻性、发展性的大学生创业项目（原则上本科院校不超过5个，高职专科院校不超过3个），推荐项目主要从事科技创新、节能环保、文化创意、电子商务、特色效益农业等方面的业务。

**（三）市级遴选（2017年9-10月）**

组织项目评审专家组在高校集中区域分片区开展市级项目遴选，通过项目路演（6分钟）和项目问诊（4分钟）两个环节，对项目进行综合评分，初步选出50个优秀项目进行集中评审，最终评定30个项目纳入本次项目扶持计划。

**（四）项目立项（10月）**

签订立项确认书，给予30个创业项目各2万元的项目立项资金，建立立项资金监管制度，确保学生合理规范使用资金；同时鼓励高校给予启动资金配套，用于项目启动和发展。

**（五）导师帮扶（2017年10月-2018年9月）**

按照导师团成员从事行业类型、专业特长、研究方向等类别分为10组，每组3人（企业家、行业专家、高校导师各1人），通过互选与调配方式，与对应行业的3个左右大学生创业项目结成帮扶对子，签订创业项目帮扶协议，开展为期一年的跟踪帮扶。建立导师帮扶监督机制，实时了解和掌握导师组与导帮扶项目的参与度和融合度。

**（六）考核验收（2018年9月）**

一年期满后，对导师团及所帮扶指导的30个创业项目进行集中展示、总结，组织专家对帮扶项目各项指标（项目成果转化情况、市场运营情况、财务收支情况、带动就业及获奖情况、争取投融资等其他资金支持情况等）进行考核评比，并结合学生自评情况，确定一批帮扶成效显著、有宣传推广价值的项目进行表彰、宣传和奖励。同时参考帮扶项目意见，对帮扶导师组进行考核评分，对考核优秀的导师进行表彰。

五、导师构成

30名创业导师团由优秀企业家（实战及过程指导）、行业专家（专业技能指导）、高校创业导师（创业教育和政策指导）组成。

（一）企业家10人。主要为项目提供实战经验、企业管理、市场拓展、核心技术等方面指导；帮助制定项目成长与发展计划，处理影响项目发展的困难或难题；有条件企业可为项目提供实训场地、设施设备、资金支持等。

（2）行业专家10人。主要为项目提供专业技能指导，包括财务知识、融资技巧、创业培训等；同时帮助项目制定发展计划，提供前瞻性的指导建议。

（3）高校创业导师10人。主要为项目提供课程辅导、创业教育、政策指导，在创业教育过程中给予学生以引导和帮助，与创业学生进行情感交流，提供精神支持和鼓励。

六、帮扶方式

**（一）资金扶持。**给予30个创业项目各2万元的项目立项资金，同时项目负责人所在学校按照不低于1∶1的比例提供资金配套；对考核期满运营良好的优秀项目给予一定资金鼓励。

**（二）跟踪服务。**参与学生项目可享受学校免费提供开放的实验场地和实验仪器设备，创业教师全程跟踪辅导等服务；对考核优秀的创业项目，遴选部分具有科技含量的项目入驻重庆市大学生创业实践孵化中心，同时为其提供[创业培训](http://chuangye.yjbys.com/%22%20%5Ct%20%22_blank)、项目融资和政策咨询、成果交流等服务。

**（三）项目推广。**对考核优秀的创业项目，利用有关新闻媒体、报刊、微信公众平台、市级和校级网站进行宣传推广；同时搭建创业项目展示交流平台，引入优秀企业、天使投资和风投机构，整合社会资源持续为优秀项目提供帮助。

附件：1.项目遴选标准

2.2017年“优创优帮”项目扶持计划项目申报表

3.创业导师团名单

附件1

**项目遴选标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目内容 | 具体要求 |
| 创业项目 | 主要从事科技创新、电子商务、节能环保、文化创意、特色效益农业等方面的业务 |
| 项目为已注册或正在注册的项目或公司 |
| 商业模式可行 |
| 市场和用户分析客观、准确 |
| 产品界定清晰，针对性强 |
| 推广及销售策略适宜 |
| 投资来源明确，资金使用计划适宜 |
| 创业团队 | 团队主要成员具有较强的创新精神和创业能力，有培养潜质 |
| 团队成员专业及经历背景适宜 |
| 团队成员具备创业基本素质，有相关技术背景、扎实经营知识 |
| 团队负责人为应届毕业生 |

附件2

**2017年“优创优帮”项目扶持计划项目申报表**

**学校：**  **联系人及电话：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目****名称** |  |
| **项目负责人信 息** | 姓 名 |  | 性别 |  | 籍贯 |  |
| 年 级 |  | 学历 |  | 院系专业 |  |
| 身份证号码 |  | 政治面貌 |  |
| 联系方式 |  | 电子邮箱 |  |
| **团队****成员信息** | 姓名 |  | 性别 |  | 年级/专业 |  | 手机号码 |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年级/专业 |  | 手机号码 |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年级/专业 |  | 手机号码 |  |
| **经营模式** | □自主经营 □合伙经营 □加盟连锁 □代理代销 □科技开发 □专利技术 □其他（请注明 ） |
| **投资额度** | □5万元以下 □5-10万元 □10-50万元 □50-100万元 □100万元以上 |
| **法律形态** | □个体工商户 □有限公司（自然人控股） □有限公司（合伙人）□股份公司 □事业单位 □暂免工商登记 □其他（请注明 ） |
| **项目实****施情况** | □未实施 □已实施1年以下□已实施1年（含）以上2年以下 □已实施2年（含）以上 |
| **项目所处****阶段** | □创意阶段 □初创阶段 □成长阶段 □成熟阶段 |
| 项目是否参加过省级以上大学生创新创业计划大赛并获奖 | □是 □否 | 大赛名称及获奖等级 |  |
| **项目****类型** | □科技创新类；□节能环保类；□文化创意类；□互联网+、电子商务类；□特色效益农业类；□其他（请注明 ）  |
| **创业项目****概况及申报理由** | （1000字内，可另附页） |
| **申请人承诺** | 项目无任何产权纠纷，申请表信息真实准确。申请人（签名）： |
| **学校推荐****意 见** |   |  签字：年 月 日 |

附件3：

创业导师团名单

一、企业家导师名单：
黄子华 重庆云日产业集团董事长
刘畅义 重庆中斯加特实业股份有限公司董事长
李   浩 重庆汇展网络技术有限公司 CEO

黄   海 智造创业集团董事长、创客360创始人
刘宏伟 重庆克瑞特文化传播有限公司创始人
谢  莉(女) 奇火锅快乐餐饮有限公司总裁

李   伟 重庆海集农业开发有限公司董事长

艾中华 重庆中泰旅业发展有限公司董事长

喻   彬 重庆爱家乡控股集团有限公司董事长

蒋学军 重庆育成发展有限公司常务副总

二、行业专家导师名单：
魏   欣 重庆市新戈企业管理咨询公司董事长，V+创客帮创始人
谢毅钊 中国电信重庆公司党组成员、副总经理
向正勇   重庆云保创客科技有限公司创始合伙人、董事长
张   军 重庆正银广惠股权投资基金管理有限公司CEO
徐俊祥 中青创想教育科技（北京）有限公司董事长

冯永辉 重庆缔之美物业管理有限责任公司董事长

吴志强 杭州贝腾科技有限公司西南分公司总经理

徐登权 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司董事长
师唯伟 新道科技股份有限公司重庆分公司总经理

彭发清 重庆华龙网集团股份有限公司校企合作中心总经理

三、高校创业导师名单：
邓扶平 重庆大学材料学院党委副书记、博士研究生

罗 亮 西南大学院团委书记

刘景刚 重庆邮电大学通信学院党委副书记

朱辉荣 重庆交通大学就业创业中心常务副主任、副教授

张雪松 四川外国语大学就业指导服务中心主任

杨 寒 四川美术学院就业中心主任

李 莉 重庆文理学院创新创业指导中心主任

邱正阳 重庆科技学院图书馆馆长、教授、博士研究生

杨德龙 重庆邮电大学移通学院就创中心主任助理

唐艳辉 重庆电子工程职业学院招生就业处处长、副教授